## 정보전략계획(ISP)수립비
- "OOO 사업" 정보전략계획(ISP)수립비 산정 - 투입공수에 의한 방식
○ 정보전략계획(ISP) 업무활동 (책자 II. SW사업기획단계 - 2. 정보전략계획(ISP) 수립비 참조)
○ ISP 업무활동별 투입공수
대상 업무 |  | IT직무별 투입공수(M/M)
단계 | 활동 | 직무 | 투입인원(명) | 투입기간(개월) | 투입률(%) | 소계(M/M)
환경분석 | 경영환경 분석 | 직무1 | 2 | 4 | 50% | 4
정보기술 환경분석
제도/규정 분석
현황분석 | 경영전략 분석 | 직무2 | 3 | 4 | 50% | 6
업무분석
정보시스템 분석
벤치마킹
차이분석
목표모델 수립 | 정보화 전략 수립 | 직무3 | 3 | 4 | 50% | 6
정보시스템 구조 설계
정보관리 체계수립
제도/규정 개선안 수립
이행계획 수립 | 정보시스템 구축계획 수립 | 직무4 | 2 | 2 | 50% | 2
세부계획 작성 | 소요예산 산출 | 직무5 | 2 | 2 | 50% | 2
기대효과 산정
제안요청서 작성
총 투입공수 |  | Σ (투입인원 x 투입기간 x 투입율) |  |  |  | 20
○ 컨설턴트 직접인건비
구분 |  | IT직무별 평균임금 |  | 투입공수 (MM) | 금액(원)
직무1 |  |  |  | 4 | 0
직무2 |  |  |  | 6 | 0
직무3 |  |  |  | 6 | 0
직무4 |  |  |  | 2 | 0
직무5 |  |  |  | 2 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0
○ 제경비 및 기술료
제경비(직접인건비의 144 ~ 154%) |  |  |  |  | 150% | 0
기술료([직접인건비 + 제경비]의 20 ~ 40%) |  |  |  |  | 30% | 0
○ 직접경비
구분 |  | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
보고서 인쇄비
출장비
소 계 | [5 empty] | 0
○ 합계
구분 |  | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
직접인건비 |  | 컨설턴트 직접인건비 소계 |  |  |  | 0
제경비 |  | 직접인건비의 150% |  |  |  | 0
기술료 |  | (직접인건비 + 제경비)의 30% |  |  |  | 0
직접경비 |  | 직접경비의 소계 |  |  |  | 0
합 계 (부가세별도) | [5 empty] | 0
합 계 (부가세포함) | [5 empty] | 0
※상기 예시에서 제경비율은 150%, 기술료는 30%를 적용하였음 (중간값)
*SW기술자 평균임금은 매년 업데이트 되므로 가장 최근 공표된 협회 게시물을 참조 바랍니다. (바로가기)
Note on G37: '23년 현행화

## 정보전략계획 및 업무재설계(ISP-BPR)수립비
- "OOO 사업" 정보전략계획 및 업무재설계(ISP/BPR)수립비 산정 - 투입공수에 의한 방식
○ ISP/BPR 업무활동 (책자 II. SW사업기획단계 - 3. 정보전략계획 및 업무재설계(ISP/BPR) 수립비 참조)
○ ISP/BPR 업무활동별 투입공수
대상 업무 |  | IT직무별 투입공수(M/M)
단계 | 활동 | 직무 | 투입인원(명) | 투입기간(개월) | 투입률(%) | 소계(M/M)
환경분석 | 경영환경 분석 | 직무1 | 2 | 4 | 50% | 4
정보기술 환경분석
제도/규정 분석
현황분석 | 경영전략 분석 | 직무2 | 3 | 4 | 50% | 6
업무분석
정보시스템 분석
벤치마킹
차이분석
목표모델 수립 | 업무프로세스 설계 | 직무3 | 3 | 4 | 50% | 6
정보화 전략 수립
정보시스템 구조 설계
정보관리 체계수립
제도/규정 개선안 수립
이행계획 수립 | 업무프로세스 개선계획 수립 | 직무4 | 2 | 2 | 50% | 2
정보시스템 구축계획 수립
세부계획 작성 | 소요예산 산출 | 직무5 | 2 | 2 | 50% | 2
기대효과 산정
제안요청서 작성
총 투입공수 |  | Σ (투입인원 x 투입기간 x 투입율) |  |  |  | 20
○ 컨설턴트 직접인건비
구분 |  | IT직무별 평균임금 |  | 투입공수 (MM) | 금액(원)
직무1 |  |  |  | 4 | 0
직무2 |  |  |  | 6 | 0
직무3 |  |  |  | 6 | 0
직무4 |  |  |  | 2 | 0
직무5 |  |  |  | 2 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0
○ 제경비 및 기술료
제경비(직접인건비의 144 ~ 154%) |  |  |  |  | 150% | 0
기술료([직접인건비 + 제경비]의 20 ~ 40%) |  |  |  |  | 30% | 0
○ 직접경비
구분 |  | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
소 계 | [5 empty] | 0
○ 합계
구분 |  | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
직접인건비 |  | 컨설턴트 직접인건비 소계 |  |  |  | 0
제경비 |  | 직접인건비의 150% |  |  |  | 0
기술료 |  | (직접인건비 + 제경비)의 30% |  |  |  | 0
직접경비 |  | 직접경비의 소계 |  |  |  | 0
합 계 (부가세별도) | [5 empty] | 0
합 계 (부가세포함) | [5 empty] | 0
※상기 예시에서 제경비율은 150%, 기술료는 30%를 적용하였음 (중간값)
*SW기술자 평균임금은 매년 업데이트 되므로 가장 최근 공표된 협회 게시물을 참조 바랍니다. (바로가기)
Note on G38: '23년 현행화

## 전사적 아키텍처(EA-ITA)수립비
- "OOO 사업" 전사적 아키텍처(EA/ITA)수립비 산정 - 투입공수에 의한 방식
○ EA/ITA 업무활동 (책자 II. SW사업기획단계 - 4. 전사적 아키텍처(EA/ITA) 수립비 참조)
○ EA/ITA 업무활동별 투입공수
대상 업무 |  | IT직무별 투입공수(M/M)
단계 | 활동 | 직무 | 투입인원(명) | 투입기간(개월) | 투입률(%) | 소계(M/M)
EA/ITA 방향 및 지침 수립 |  | 직무1 | 2 | 4 | 50% | 4
참조모형 수립 | 업무 참조모형 | 직무2 | 3 | 4 | 50% | 6
서비스컴포넌트 참조모형
데이터 참조모형
기술 참조모형
성과 참조모형
AS-IS 아키텍처 수립 | 업무영역 | 직무3 | 3 | 2 | 60% | 3.6
응용영역
데이터영역
기술영역
보안영역
TO-BE 아키텍처 수립 | 업무영역 | 직무4 | 3 | 2 | 70% | 4.2
응용영역
데이터영역
기술영역
보안영역
이행계획 수립 |  | 직무5 | 2 | 1 | 80% | 1.6
EA/ITA관리체계 수립 |  | 직무6 | 2 | 1 | 80% | 1.6
추가활동 | 벤치마킹 및 차이분석 | 직무7 | 4 | 1 | 40% | 1.6
기능점수 도출
총 투입공수 |  | Σ (투입인원 x 투입기간 x 투입율) |  |  |  | 22.6
○ 컨설턴트 직접인건비
구분 |  | IT직무별 평균임금 |  | 투입공수 (MM) | 금액(원)
직무1 |  |  |  | 4 | 0
직무2 |  |  |  | 6 | 0
직무3 |  |  |  | 3.6 | 0
직무4 |  |  |  | 4.2 | 0
직무5 |  |  |  | 1.6 | 0
직무6 |  |  |  | 1.6 | 0
직무7 |  |  |  | 1.6 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0
○ 제경비 및 기술료
제경비(직접인건비의 144 ~ 154%) |  |  |  |  | 150% | 0
기술료([직접인건비 + 제경비]의 20 ~ 40%) |  |  |  |  | 30% | 0
○ 직접경비
구분 |  | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
소 계 | [5 empty] | 0
○ 합계
구분 |  | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
직접인건비 |  | 컨설턴트 직접인건비 소계 |  |  |  | 0
제경비 |  | 직접인건비의 150% |  |  |  | 0
기술료 |  | (직접인건비 + 제경비)의 30% |  |  |  | 0
직접경비 |  | 직접경비의 소계 |  |  |  | 0
합 계 (부가세별도) | [5 empty] | 0
합 계 (부가세포함) | [5 empty] | 0
※상기 예시에서 제경비율은 150%, 기술료는 30%를 적용하였음 (중간값)
*SW기술자 평균임금은 매년 업데이트 되므로 가장 최근 공표된 협회 게시물을 참조 바랍니다. (바로가기)
Note on G42: '23년 현행화

## 정보시스템마스터플랜(ISMP)수립비
- "OOO 사업" 정보시스템마스터플랜(ISMP)수립비 산정 - 투입공수에 의한 방식
○ ISMP 업무활동 (책자 II. SW사업기획단계 - 5. 정보시스템 마스터플랜(ISMP) 수립 참조)
○ ISMP 업무활동별 투입공수
대상 업무 |  | IT직무별 투입공수(M/M)
단계 | 활동 | 직무 | 투입인원(명) | 투입기간(개월) | 투입률(%) | 소계(M/M)
프로젝트 착수 및 참여자 결정 | 경영진 지원조직 형성 | 직무1 | 3 | 5 | 50% | 7.5
프로젝트 수행조직 편성
프로젝트 계획 수립
정보시스템 방향성 수립 | 정보화 전략(ISMP) 검토 | 직무2 | 3 | 5 | 10% | 1.5
벤치마킹 분석(Optional)
정보시스템 추진 범위 및 방향 정의
정보시스템 추진 범위 및 방향 검토
업무 및 정보기술 요건 분석 | 업무 및 정보기술 현황 분석 | 직무3 | 3 | 5 | 50% | 7.5
업무 요건 분석
정보기술 요건 분석
업무 및 정보기술 요건 검토
정보시스템 구조 및 요건 정의 | 정보시스템 아키텍처 정의 | 직무4 | 3 | 5 | 30% | 4.5
정보시스템 요건의 이행 연관성 식별
정보시스템 요건 기술서 작성
정보시스템 요건 기술서 검토
정보시스템 구축사업 이행방안 수립 | 정보시스템 구축사업 계획 수립 | 직무5 | 3 | 2 | 50% | 3
분리발주 가능성 평가
정보시스템 예산 수립
제안요청서(RFP) 작성
정보시스템 구축업체 선정･평가 지원
합 계 |  | Σ (투입인원 x 투입기간 x 투입율) |  |  |  | 24
○ 컨설턴트 직접인건비
구분 |  | IT직무별 평균임금 |  | 투입공수 (MM) | 금액(원)
직무1 |  |  |  | 7.5 | 0
직무2 |  |  |  | 1.5 | 0
직무3 |  |  |  | 7.5 | 0
직무4 |  |  |  | 4.5 | 0
직무5 |  |  |  | 3 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0
○ 제경비 및 기술료
제경비(직접인건비의 144 ~ 154%) |  |  |  |  | 150% | 0
기술료([직접인건비 + 제경비]의 20 ~ 40%) |  |  |  |  | 30% | 0
○ 직접경비
구분 |  | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
소 계 | [5 empty] | 0
○ 합계
구분 |  | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
직접인건비 |  | 컨설턴트 직접인건비 소계 |  |  |  | 0
제경비 |  | 직접인건비의 150% |  |  |  | 0
기술료 |  | (직접인건비 + 제경비)의 30% |  |  |  | 0
직접경비 |  | 직접경비의 소계 |  |  |  | 0
합 계 (부가세별도) | [5 empty] | 0
합 계 (부가세포함) | [5 empty] | 0
※상기 예시에서 제경비율은 150%, 기술료는 30%를 적용하였음 (중간값)
*SW기술자 평균임금은 매년 업데이트 되므로 가장 최근 공표된 협회 게시물을 참조 바랍니다. (바로가기)
Note on G40: '23년 현행화

## 정보보안 컨설팅수립비(수정)
- "OOO 사업" 정보보안 컨설팅수립비 산정 - 투입공수에 의한 방식
○ 정보보안컨설팅 업무활동 (책자 II. SW사업기획단계 - 6. 정보보안 컨설팅비 참조)
○ 정보보안컨설팅 업무활동별 투입공수
대상 업무 |  | IT직무별 투입공수(M/M)
단계 | 활동 | 직무 | 투입인원(명) | 투입기간(개월) | 투입률(%) | 소계(M/M)
환경분석 | 보안현황 분석 | 직무1 | 3 | 5 | 50% | 7.5
요구 분석
조직구성
범위조정
수행계획 수립
현황진단 | 관리체계 진단 | 직무2 | 3 | 5 | 10% | 1.5
기술적 진단
물리적 진단
위험분석 | 보호수준 평가 | 직무3 | 3 | 5 | 50% | 7.5
자산분석
위험식별
취약점 분석
위험평가
보호대책 도출
대책수립 | 보호전략 수립 | 직무4 | 3 | 5 | 30% | 4.5
보호체계 수립
세부 대책 도출
추진계획 수립
마스터플랜 수립
구현관리 | 관리체계 수립 | 직무5 | 3 | 2 | 50% | 3
이행점검
솔루션 구현
교육
정기점검
이행점검 |  | Σ (투입인원 x 투입기간 x 투입율) |  |  |  | 24
○ 컨설턴트 직접인건비
구분 |  | IT직무별 평균임금 |  | 투입공수 (MM) | 금액(원)
직무1 |  |  |  | 7.5 | 0
직무2 |  |  |  | 1.5 | 0
직무3 |  |  |  | 7.5 | 0
직무4 |  |  |  | 4.5 | 0
직무5 |  |  |  | 3 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0
○ 제경비 및 기술료
제경비(직접인건비의 144 ~ 154%) |  |  |  |  | 150% | 0
기술료([직접인건비 + 제경비]의 20 ~ 40%) |  |  |  |  | 30% | 0
○ 직접경비
구분 |  | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
소 계 | [5 empty] | 0
○ 합계
구분 |  | 산출내역 |  |  |  | 금액(원)
직접인건비 |  | 컨설턴트 직접인건비 소계 |  |  |  | 0
제경비 |  | 직접인건비의 150% |  |  |  | 0
기술료 |  | (직접인건비 + 제경비)의 30% |  |  |  | 0
직접경비 |  | 직접경비의 소계 |  |  |  | 0
합 계 (부가세별도) | [5 empty] | 0
합 계 (부가세포함) | [5 empty] | 0
※상기 예시에서 제경비율은 150%, 기술료는 30%를 적용하였음 (중간값)
*SW기술자 평균임금은 매년 업데이트 되므로 가장 최근 공표된 협회 게시물을 참조 바랍니다. (바로가기)
Note on G44: '23년 현행화